ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 марта 2016 г. N 56

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 - 2018 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Губернатора Саратовской области  от 28.04.2016 [N 101](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E0B4017D60F08F7436C4D703BABF440725A88CD6BD74924B9C3CDA3C321D82F7C27cC48L), от 07.03.2017 [N 46](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E0B4017D60F08F7436C4D783FAFFB417E0782C532DB4B23B69CDAA48A2DD92F7C27CDc640L)) |

В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E154D01BA5200FD4836487139A5A4182D01D59Ac642L) Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 1738-р постановляю:

1. Утвердить [План](#P36) мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в Саратовской области на 2016 - 2018 годы (далее - "дорожная карта") согласно приложению.

2. Руководителям органов исполнительной власти области - ответственным исполнителям "дорожной карты" обеспечить представление в министерство экономического развития области отчетов о ходе реализации "дорожной карты":

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E0B4017D60F08F7436C4D783FAFFB417E0782C532DB4B23B69CDAA48A2DD92F7C27CDc643L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46)

по итогам первого полугодия - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

по итогам года - не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления при осуществлении мероприятий по содействию развитию конкуренции в муниципальных районах и городских округах руководствоваться мероприятиями "дорожной карты".

4. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Саратовской области

В.В.РАДАЕВ

Приложение

к постановлению

Губернатора Саратовской области

от 4 марта 2016 г. N 56

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 - 2018 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Губернатора Саратовской области  от 28.04.2016 [N 101](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E0B4017D60F08F7436C4D703BABF440725A88CD6BD74924B9C3CDA3C321D82F7C27cC48L), от 07.03.2017 [N 46](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E0B4017D60F08F7436C4D783FAFFB417E0782C532DB4B23B69CDAA48A2DD92F7C27CDc642L)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Наименование мероприятия | Основный разработчик (соразработчики) | Срок разработки | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Исходные показатели (факт) | Целевые показатели (план) | Срок достижения показателей |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках | | | | | | | | |
| Социально значимые рынки | | | | | | | | |
| Рынок услуг дошкольного образования | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | | | | | | | | |
| 1. | Сохраняющаяся очередь в дошкольные образовательные организации детей раннего возраста (до 3 лет) | Организация семейных дошкольных групп как структурных подразделений негосударственных дошкольных образовательных организаций | министерство образования области;  ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития образования" | 2016 - 2018 годы | министерство образования области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | доля воспитанников частных детских дошкольных образовательных организаций в общем количестве воспитанников дошкольных образовательных организаций - 0,5 процента | доля воспитанников частных детских дошкольных образовательных организаций в общем количестве воспитанников дошкольных образовательных организаций - 0,8 процента | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E0B4017D60F08F7436C4D783FAFFB417E0782C532DB4B23B69CDAA48A2DD92F7C27CDc64DL) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | |
| 2. | Необходимость обеспечения доступности отдыха и оздоровления детей из семей различных категорий и обоснование ценовой границы покупки оздоровительных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Разработка нормативного правового акта области о средней стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, исходя из рыночной стоимости потребительских цен с учетом индекса инфляции на последующие годы | министерство социального развития области | 2016 год | министерство социального развития области | средняя стоимость путевки в 2015 году - 12600 рублей | средняя стоимость путевки: | 2018 год |
| в 2016 году - 13755 рублей; |
| в 2017 году - 14718 рублей; |
| в 2018 году - 15748 рублей |
| 3. | Риск снижения охвата детей отдыхом и оздоровлением | Увеличение охвата оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных учреждениях области через приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения области путем проведения торгов на электронном аукционе и запроса котировок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E154D01BA5200FD4A33437137A5A4182D01D59Ac642L) от 5 апреля 2013 году N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | министерство социального развития области | 2016 - 2018 годы | министерство социального развития области | процент охвата оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей данной категории, подлежащей оздоровлению:  в 2015 году - 70 % | процент охвата оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей данной категории, подлежащей оздоровлению: | 2018 год |
| в 2016 году - 71 %; |
| в 2017 году - 72 %; |
| в 2018 году - 73 % |
| Проработка вопроса реализации механизма частичной компенсации нормативной стоимости путевки на территории области | министерство социального развития области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 год | министерство социального развития области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | - | формирование механизма компенсации нормативной стоимости путевки органами местного самоуправления | 2018 год |
| 4. | Потребность в укреплении материально-технической базы оздоровительного учреждения | Привлечение частных партнеров и вложение инвестиций в укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений | министерство социального развития области;  собственники оздоровительных учреждений (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство социального развития области;  собственники оздоровительных учреждений (по согласованию) | количество инвесторов, участвующих в укреплении материально-технической базы в 2015 году, - 3 | количество инвесторов, участвующих в укреплении материально-технической базы к 2018 году, - 5 | 2018 год |
| 5. | Недостаточная подготовка кадров для работы с детьми в оздоровительных учреждениях области | Проведение обучающих семинаров для сотрудников сезонных и круглогодичных оздоровительных учреждений | министерство социального развития области;  министерство образования области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство социального развития области;  министерство образования области | количество проведенных семинаров в 2015 году - 7 | количество проведенных семинаров: | 2018 год |
| в 2016 году - 10; |
| в 2017 году - 15; |
| в 2018 году - 15 |
| 6. | Недостаточное информирование о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей | Проведение ярмарки путевок и вакансий детских оздоровительных организаций области | министерство социального развития области; органы местного самоуправления (по согласованию); оздоровительные организации (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство социального развития области | охват участников ярмарки - 20 оздоровительных учреждений | охват участников ярмарки: | 2018 год |
| в 2016 году - 21 оздоровительное учреждение; |
| в 2017 году - 30 оздоровительных учреждений; |
| в 2018 году - 40 оздоровительных учреждений |
| Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | |
| 7. | Отсутствие возможности получения дополнительного образования детьми, находящимися на "домашнем обучении", которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные организации | Разработка дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий для организаций всех форм собственности | министерство образования области;  ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития образования" | 2016 - 2018 годы | министерство образования области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительным образованием в 2015 году, - 30 процентов | доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительным образованием в 2018 году, - 40 процентов | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E0B4017D60F08F7436C4D783FAFFB417E0782C532DB4B23B69CDAA48A2DD92F7C27CCc644L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| 8. | Недостаток методик и методических пособий для обучения детей-инвалидов в системе дополнительного образования | Разработка методических рекомендаций для организаций дополнительного образования в части формирования инклюзивного пространства, создания специальных условий обучения для детей-инвалидов, механизма разработки адаптированных образовательных программ и организации обучения, отвечающего особым образовательным и социально-коммуникативным потребностям, индивидуальным особенностям разных категорий детей. Разработка и рассылка информационного письма в общеобразовательные организации и организации дополнительного образования всех форм собственности об особенностях организации инклюзивного образования и разработке адаптированных образовательных программ | министерство образования области;  ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития образования" | 2016 - 2017 годы | министерство образования области;  органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E0B4017D60F08F7436C4D783FAFFB417E0782C532DB4B23B69CDAA48A2DD92F7C27CCc641L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| 9. | Недостаточная профессиональная подготовка педагогических работников негосударственных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей | Организация семинаров для педагогических работников негосударственных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей | ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития образования" | 2016 - 2018 годы | министерство образования области |  |  |  |
| Рынок медицинских услуг | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг | | | | | | | | |
| 10. | В негосударственных медицинских организациях отсутствует прикрепленное население; организации не готовы к работе с льготными категориями граждан и проведению диспансеризации определенных групп населения, не заявляют первичную медико-санитарную помощь, в том числе в экстренной и в неотложной форме | Обеспечение включения негосударственных медицинских организаций в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | министерство здравоохранения области;  Территориальный фонд обязательного медицинского страхования области (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство здравоохранения области | доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2015 году - 3,9 процента | доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2018 году - не менее 10 процентов | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E0B4017D60F08F7436C4D783FAFFB417E0782C532DB4B23B69CDAA48A2DD92F7C27CCc64DL) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | |
| 11. | Недостаточное развитие негосударственного сектора на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Проведение мониторинга социально активных негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на территории области | министерство социального развития области; социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | 2016 год | министерство социального развития области | - | проведение мониторинга - не менее 1 раз в год | 2018 год |
| Внесение в установленном порядке негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, в реестр поставщиков социальных услуг | министерство социального развития области | 2016 - 2018 годы | министерство социального развития области | в реестр поставщиков социальных услуг в 2015 году включена 1 негосударственная организация | в реестр поставщиков социальных услуг к 2018 году включены не менее 15 негосударственных организаций | 2018 год |
| 12. | Недостаточная нормативно-правовая база по организации поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Разработка проекта постановления Правительства области о порядке определения размера и осуществления выплаты компенсации поставщику социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) | министерство социального развития области | 2016 - 2018 годы | министерство социального развития области | - | ежегодная выплата компенсации не менее 5 негосударственным организациям - поставщикам социальных услуг | 2018 год |
| Разработка подушевых нормативов финансирования социальных услуг | министерство социального развития области | 2016 год | министерство социального развития области |
| 13. | Недостаточность информирования негосударственного сектора по вопросу возможности предоставления социальных услуг в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E154D01BA5200FE4E34407D3BA5A4182D01D59Ac642L) от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов с негосударственными организациями по вопросу оказания социальных услуг в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E154D01BA5200FE4E34407D3BA5A4182D01D59Ac642L) от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | министерство социального развития области | 2016 - 2018 годы | министерство социального развития области | проведение 1 мероприятия в год | проведение не менее 2 мероприятий в год | 2018 год |
| Разработка на официальном сайте министерства социального развития области информационного баннера "В помощь негосударственным организациям по вопросам вхождения на рынок социальных услуг" | министерство социального развития области | 2016 год | министерство социального развития области | - | разработка 1 баннера | 2018 год |
| Рынок услуг в сфере культуры | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры | | | | | | | | |
| 14. | Низкая привлекательность рынка услуг в сфере культуры для субъектов предпринимательства | Проработка вопроса о внесении изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E0B4017D60F08F7436C4D7036ADF14D725A88CD6BD749c244L) Саратовской области от 25 ноября 2015 года N 152-ЗСО "Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области" в части снижения налоговых ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность музеев и библиотек | министерство экономического развития области;  министерство культуры области | 2017 год | министерство культуры области | - | установление налоговой ставки в размере 1 процента для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность музеев и библиотек, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, в случае принятия соответствующего закона области | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F758C8279F959861D24E0B4017D60F08F7436C4D783FAFFB417E0782C532DB4B23B69CDAA48A2DD92F7C27CFc644L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |
| 15. | Низкая инвестиционная привлекательность объектов коммунальной инфраструктуры из-за высоких затрат на модернизацию, большой срок окупаемости проектов | Передача объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, на основании проведенного анализа эффективности управления | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 2016 - 2018 годы | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | - | доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления к 2018 году - 100 процентов | 2018 год |
| 16. | Высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, значительные затраты на модернизацию и большой срок окупаемости проектов | Реализация плана-графика передачи в концессию объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения области на 2016 год | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 2016 год | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | - | доля переданных в концессию объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения области в рамках плана-графика в 2016 году - 100 процентов | 2016 год |
| Розничная торговля | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли | | | | | | | | |
| 17. | Низкая доля продаж на розничных рынках и ярмарках в структуре оборота розничной торговли | Организация дополнительных мест для продажи товаров на действующих ярмарочных площадках | органы местного самоуправления (по согласованию);  хозяйствующие субъекты, имеющие на законных основаниях земельные участки под организацию ярмарочной торговли (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития области | количество торговых мест на действующих ярмарочных площадках - 6800 мест | количество торговых мест на действующих ярмарочных площадках - 7000 мест | 2018 год |
| Организация дополнительных ярмарочных площадок в период массового сбора сельхозпродукции | органы местного самоуправления (по согласованию);  хозяйствующие субъекты, имеющие на законных основаниях земельные участки под организацию ярмарочной торговли (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | количество ярмарочных площадок в период массового сбора сельскохозяйственной продукции - 173 площадки | количество ярмарочных площадок в период массового сбора сельскохозяйственной продукции - 185 площадок | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB3DdF42L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| 18. | Недостаточная обеспеченность сельского населения магазинами шаговой доступности | Организация магазинов шаговой доступности (магазинов у дома, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов) при условии соблюдения требований санитарного законодательства | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития области | количество сельских магазинов шаговой доступности (у дома) - 43 магазина | количество сельских магазинов шаговой доступности (у дома) - 75 магазинов | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB3DdF44L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | | | | | |
| 19. | Необходимость приведения областных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством | Разработка проекта Закона Саратовской области "Об организации транспортного обслуживании населения на территории Саратовской области" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 - 2018 годы | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | наличие нормативных правовых актов области, регулирующих вопросы организации транспортного обслуживании населения, - 3 нормативных правовых акта | 2018 год |
| Разработка проекта постановления Правительства Саратовской области "Об организации транспортного обслуживании населения автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Саратовской области" |
| Разработка административного регламента проведения конкурсного отбора перевозчиков для работы на регулярных автобусных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения |
| 20. | Наличие низкорентабельных государственных предприятий на рынке межмуниципальных перевозок | Ликвидация низкорентабельных предприятий, признанных судами несостоятельными (банкротами), акции которых находятся в государственной собственности | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 - 2018 годы | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | количество низкорентабельных государственных предприятий на рынке межмуниципальных перевозок - 20 единиц | количество низкорентабельных государственных предприятий на рынке межмуниципальных перевозок - 11 единиц | 2018 год |
| Рынок услуг связи | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи | | | | | | | | |
| 21. | Недоступность современных услуг связи, включая широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, в малочисленных населенных пунктах области | Уменьшение административных барьеров при осуществлении строительства и размещения объектов связи в сельских населенных пунктах | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство промышленности и энергетики области | доля населения области, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 2 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, - 84 процента | доля населения области, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 2 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, - 90 процентов | 2018 год |
| Рынок услуг социального обслуживания населения | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг социального обслуживания населения | | | | | | | | |
| 22. | Недостаточность развития рынка социальных услуг негосударственного сектора | Проведение мониторинга социально активных негосударственных организаций по вопросу предоставления социальных услуг населению области | министерство социального развития области | 2016 - 2018 годы | министерство социального развития области | - | проведение мониторинга - не менее 1 раза в год | 2018 год |
| Приоритетные рынки | | | | | | | | |
| Рынок грузовых перевозок | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг грузовых перевозок | | | | | | | | |
| 23. | Несоответствие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и автомобильных дорог местного значения нормативному состоянию | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог, количества мостов и иных дорожных сооружений на территории Саратовской области, соответствующих нормативному состоянию | министерство транспорта и дорожного хозяйства области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | доля протяженности сети автомобильных дорог, количества мостов и иных дорожных сооружений на территории Саратовской области, соответствующих нормативному состоянию - 91 процент | доля протяженности сети автомобильных дорог, количества мостов и иных дорожных сооружений на территории Саратовской области, соответствующих нормативному состоянию - 88 процентов | 2018 год |
| 24. | Наличие нелегальных перевозчиков на рынке грузоперевозок | Пропаганда развития патентной системы налогообложения среди лиц, осуществляющих перевозки грузов автомобильным транспортом | министерство экономического развития области; министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития области | количество приобретенных индивидуальными предпринимателями в 2015 году патентов на осуществление услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом - 10 патентов | количество приобретенных индивидуальными предпринимателями патентов на осуществление услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом - ежегодно не менее 20 патентов | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB3DdF47L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Рынок туристических услуг | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке туристических услуг | | | | | | | | |
| 25. | Недостаточная узнаваемость регионального туристского продукта на внутреннем и внешнем туристских рынках | Организация и проведение пресс-туров для представителей СМИ и туроператорских компаний с посещением региональных объектов туристского показа | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 год | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | количество проведенных пресс-туров - 6 | 2016 год |
| Организация и проведение областных туристических выставок с участием представителей туристического бизнеса | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 год | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | количество организованных выставок - 2 | 2016 год |
| 26. | Отсутствие инвесторов, готовых реализовать проекты туристического профиля на территории региона | Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области;  комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области;  органы местного самоуправления (по согласованию);  организации туристской индустрии (по согласованию) | 2016 год | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | открытие не менее 2 объектов туристской инфраструктуры | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB3DdF48L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Рынок высокотехнологичной медицинской техники | | | | | | | | |
| (введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB3CdF41L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке высокотехнологичной медицинской техники | | | | | | | | |
| 27. | Низкая инновационная активность саратовских организаций при недостаточном развитии наукоемких и высокотехнологичных производств | Проведение мониторинга оснащения и потребности государственных и негосударственных учреждений здравоохранения Саратовской области высокотехнологичным медицинским оборудованием | министерство здравоохранения области | I квартал 2017 года - I квартал 2018 года | министерство здравоохранения области | - | проведение 1 мониторинга ежегодно | 2018 год |
| Проведение мониторинга номенклатуры высокотехнологичной продукции предприятий, осуществляющих производство высокотехнологичного медицинского оборудования | министерство промышленности и энергетики области | I квартал 2017 года - I квартал 2018 года | министерство промышленности и энергетики области | - | проведение 1 мониторинга ежегодно | 2018 год |
|  |  | Проведение мониторинга среди организаций, расположенных на территории Саратовской области, планирующих и осуществляющих разработки на изобретения и полезные модели в сфере высокотехнологичной медицинской техники | министерство промышленности и энергетики области | I квартал 2017 года - I квартал 2018 годы | министерство промышленности и энергетики области | - | проведение 1 мониторинга ежегодно | 2018 год |
| 28. | Информационная непрозрачность рынка высокотехнологичного медицинского оборудования: недостаток объективных данных об организациях и товарах, недостаток широко доступной информации о тенденциях развития зарубежных рынков | Организация системы по двухстороннему обмену опытом и знаниями в сфере разработок высокотехнологичного медицинского оборудования между организациями | министерство промышленности и энергетики области, министерство здравоохранения области | 2017 - 2018 годы | министерство промышленности и энергетики области | - | организация и проведение не менее 2 встреч ежегодно между организациями по обмену опытом и знаниями в сфере разработок высокотехнологичного медицинского оборудования | 2018 год |
| II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Саратовской области | | | | | | | | |
| Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Саратовской области | | | | | | | | |
| Цель - оценка состояния и тенденций конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Саратовской области | | | | | | | | |
| [29](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Отсутствие объективных исходных данных, используемых для оценки состояния конкурентной среды, выявления проблем развития конкуренции и выработки предложений по их решению | Сбор данных:  о наличии (отсутствии) административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности;  об удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг в соответствии с их социальным статусом (учащиеся, пенсионеры и др.);  о деятельности субъектов естественных монополий и их влиянии на развитие конкуренции | органы исполнительной власти области;  Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию);  Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области (по согласованию);  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области (по согласованию);  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области (по согласованию);  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);  органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития области | 587 респондентов, в том числе 100 субъектов предпринимательства, 487 жителей г. Саратова | ежегодно 600 респондентов, в том числе 100 субъектов предпринимательства, 500 жителей области | 2016 - 2018 годы |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF48L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| [30](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Отсутствие обобщенных характеристик состояния конкуренции на рынках товаров, работ и услуг | Оценка состояния конкуренции на рынках товаров, работ и услуг, анализ факторов, ограничивающих конкуренцию; подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Саратовской области | органы исполнительной власти области;  Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию);  Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области (по согласованию);  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области (по согласованию);  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области (по согласованию);  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);  органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития области | - | до 10 марта ежегодно | 2016 - 2018 годы |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB38dF40L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Организация информационной работы | | | | | | | | |
| Цель - обеспечение открытости и доступности для потребителей товаров, работ и услуг и других участников экономической деятельности информации о мероприятиях по содействию развитию конкуренции, процедурах оказания услуг, а также о решениях, оказывающих воздействие на конкуренцию | | | | | | | | |
| [31](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточность информирования населения и субъектов предпринимательства по вопросам состояния конкурентной среды в Саратовской области | Размещение информации и документов, касающихся внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, на официальном сайте министерства экономического развития области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на Инвестиционном портале Саратовской области | органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития области | ежеквартально не менее 1 новости | ежеквартально не менее 3 новостей | 2016 - 2018 годы |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB38dF42L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| [32](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточный уровень развития профессиональной компетентности, необходимой для эффективной деятельности органов местного самоуправления в вопросах содействия развитию конкуренции | Проведение обучающих мероприятий и тренингов для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции | органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития области | - | 2 раза в год ежегодно | 2016 - 2018 годы |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB38dF44L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Саратовской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | | | | | | | | |
| Цель - обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, в том числе устранение случаев (снижение количества) применения способа закупки "у единственного поставщика", а также применение конкурентных процедур закупок (конкурс, аукцион и др.); введение механизма оказания содействия участникам осуществления закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при проведении конкурентных процедур закупок | | | | | | | | |
| [33](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточный уровень доступности закупок, проводимых хозяйствующими субъектами и иными лицами, указанными в [части 2 статьи 1](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C40E72F5DCA36AE609B7B1F9912027418B01D13E9E668812FFCF4CDE9E2A7Dd44AL) Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе недостаточный уровень проведения торгов (конкурсов и аукционов), участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Организация работы по исполнению требований Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иных нормативных правовых актов, принятых во исполнение указанного закона, в части закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по внесению заказчиками соответствующих изменений в положения о закупках. Контроль фактического исполнения заказчиками положений о закупках в части закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителя в отношении заказчиков (по согласованию) | 2016 год | органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителя в отношении заказчиков (по согласованию) | - | доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C40E72F5DCA36AE609B7B1F9912027418B01D13Ed94EL) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за 2016 год - не менее 18 процентов | 2016 год |
| [34](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Значительная часть закупок осуществляется по итогам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), основной причиной чего является наличие двух и менее заявок на участие в одной процедуре закупок | Проведение с подведомственными бюджетными и казенными учреждениями обучающих и информационных мероприятий, направленных на максимальное увеличение количества участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | министерство экономического развития области;  органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных и казенных учреждений (по согласованию) | 2016 год | министерство экономического развития области;  органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных и казенных учреждений (по согласованию) | - | число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2016 году - не менее 3 | 2016 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB38dF46L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров | | | | | | | | |
| Цель - снижение административного воздействия на бизнес | | | | | | | | |
| [35](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Возможное несоответствие антимонопольному законодательству нормативной правовой базы, регулирующей деятельность органов государственной власти и местного самоуправления области | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C40E72F5DCA36AE60AB1BDF39A2027418B01D13E9E668812FFCF4EDBd94CL) и [16](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C40E72F5DCA36AE60AB1BDF39A2027418B01D13E9E668812FFCF4CDE9E2B79d449L) Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления (по согласованию);  Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию) | 2016 год | Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию);  органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | - | доклад органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления в Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области о соответствии административных регламентов функций и услуг требованиям [статей 15](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C40E72F5DCA36AE60AB1BDF39A2027418B01D13E9E668812FFCF4EDBd94CL) и [16](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C40E72F5DCA36AE60AB1BDF39A2027418B01D13E9E668812FFCF4CDE9E2B79d449L) Федерального закона "О защите конкуренции" | 1 марта 2017 года |
| [36](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Наличие у предпринимателей излишних временных и финансовых затрат на открытие и ведение предпринимательской деятельности | Проведение анализа возможности и в случае необходимости осуществление перевода услуг в разряд бесплатных государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | - | отсутствие необоснованной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг | 2017 год |
| Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения стоимости предоставления таких услуг | органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | - | доклад органа исполнительной власти области и органа местного самоуправления о проведении оптимизации оказываемых услуг | 2016 год |
| [37](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточный уровень анализа воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкурентной среды | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия с учетом результатов анализа воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкуренции | министерство экономического развития области | 2016 - 2017 годы | органы исполнительной власти области | - | доля заключений об оценке регулирующего воздействия, содержащих вывод о воздействии предлагаемого регулирования на состояние конкурентной среды - 100 процентов | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB38dF48L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти области или органов местного самоуправления области, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | | | | |
| Цель - расширение круга потенциальных покупателей при реализации имущества | | | | | | | | |
| [38](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Ограниченный круг потенциальных покупателей при реализации имущества | Разработка методических рекомендаций по реализации государственного имущества Саратовской области (с целью расширения конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов) | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области | 2016 год | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области;  министерство по делам территориальных образований области | - | 1 пакет методических рекомендаций | 2016 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB37dF40L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| [39](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Наличие барьеров для выхода на рынок новых коммерческих организаций | Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;  министерство молодежной политики, спорта и туризма области;  комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области  министерство природных ресурсов и экологии области;  министерство экономического развития области;  управление делами Правительства области;  комитет капитального строительства области | 2016 год | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области;  министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;  министерство молодежной политики, спорта и туризма области;  министерство природных ресурсов и экологии области;  министерство экономического развития области;  управление делами Правительства области;  комитет капитального строительства области | соотношение количества приватизированных, ликвидированных, реорганизованных в 2013 - 2016 годах имущественных комплексов государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий), и общего количества государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий), осуществлявших деятельность в 2013 - 2016 годах, в Саратовской области - 18,75 процента | соотношение количества приватизированных, ликвидированных, реорганизованных в 2013 - 2016 годах имущественных комплексов государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий), и общего количества государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий), осуществлявших деятельность в 2013 - 2016 годах, в Саратовской области в 2016 году - не менее 24 процентов | 2016 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB37dF43L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| [40](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Осуществление несвойственных функций | Оптимизация хозяйственных обществ с государственным участием в капитале | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области; министерство транспорта и дорожного хозяйства области;  министерство промышленности и энергетики области;  министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;  министерство экономического развития области;  управление ветеринарии Правительства области | 2016 год | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области;  министерство транспорта и дорожного хозяйства области;  министерство промышленности и энергетики области;  министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;  министерство экономического развития области;  управление ветеринарии Правительства области | соотношение числа реорганизованных, ликвидированных хозяйственных обществ, в том числе обществ, акции (доли) которых были приватизированы либо переданы безвозмездно в иные формы собственности, в 2013 - 2015 годах, и числа хозяйственных обществ с государственным участием в капитале, осуществлявших деятельность в 2013 - 2015 годах, в Саратовской области - 20,5 процента | соотношение числа реорганизованных, ликвидированных хозяйственных обществ, в том числе обществ акции (доли) которых были приватизированы либо переданы безвозмездно в иные формы собственности, в 2013 - 2016 годах, и числа хозяйственных обществ с государственным участием в капитале, осуществлявших деятельность в 2013 - 2016 годах, в Саратовской области в 2016 году - не менее 23 процентов | 2016 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB37dF43L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| [41](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточная обеспеченность населения диализными методиками | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере. Реализация инвестиционного проекта по созданию медицинского амбулаторного Диализного центра на территории Балаковского муниципального района мощностью 230 пациентов в год | администрация Балаковского муниципального района (по согласованию);  ООО "Фрезениус Нефрокеа" (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство здравоохранения области | обеспеченность населения диализными методиками в 2015 году - 174,8 ед. на 1 млн. населения | обеспеченность населения диализными методиками в 2018 году - 267,5 ед. на 1 млн. населения | 2018 год |
| [42](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Возможное несоответствие антимонопольному законодательству условий проведения конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части предоставления необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам, в том числе государственным и муниципальным унитарным предприятиям | Создание условий, согласно которым хозяйствующие субъекты при допуске к участию в конкурентных процедурах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления (по согласованию);  Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию) | 2016 год | Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию);  органы исполнительной власти области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | - | проведение органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления анализа конкурентных процедур закупок, включая проведенных подведомственными бюджетными и казенными учреждениями, на предмет предоставления необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам, в том числе государственным и муниципальным унитарным предприятиям, и передача соответствующей информации в Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области для принятия мер реагирования | 2017 год |
| Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | | | | | | | | |
| Цель - содействие занятости населения, стимулирование создания новых рабочих мест | | | | | | | | |
| [43](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточная информированность безработных граждан в сфере предпринимательской деятельности | Организация семинаров по обучению основам предпринимательской деятельности | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | 2016 - 2018 годы | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | охват обучением ежегодно не менее 1100 человек | охват обучением ежегодно не менее 1200 человек | 2018 год |
| [44](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточное освещение в средствах массовой информации мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан | Организация информационного сопровождения мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | 2016 - 2018 годы | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | подготовка ежегодно не менее 384 информационных материалов | подготовка ежегодно не менее 400 информационных материалов | 2018 год |
| [45](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Снижение количества граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, снижение уровня самозанятости населения | Оказание безработным гражданам государственной услуги по содействию самозанятости | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | 2016 - 2018 годы | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | оказание государственной услуги по содействию самозанятости ежегодно не менее 1800 человек | оказание государственной услуги по содействию самозанятости ежегодно не менее 2000 человек | 2018 год |
| [46](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточность профессиональных знаний для ведения предпринимательской деятельности | Обучение безработных граждан профессиям для последующей организации предпринимательской деятельности | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | 2016 - 2018 годы | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | обучение ежегодно не менее 430 человек | обучение ежегодно не менее 450 человек | 2018 год |
| Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышения их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | | | | | | |
| Цель - обновление, развитие и поддержка кадрового потенциала науки в региональной научно-технической политике | | | | | | | | |
| [47](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточное вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество | Организация и проведение областного конкурса технического творчества, посвященного 55-й годовщине первого полета человека в космос, в Саратовской области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области;  министерство экономического развития области;  министерство образования области;  министерство промышленности и энергетики области | 2016 год | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | количество участников мероприятия - 100 человек из числа детей и молодежи | 2016 год |
| Организация и проведение областного конкурса технического творчества, посвященного 80-летию со дня образования Саратовской области | 2016 год | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | количество участников мероприятия - 125 человек из числа детей и молодежи | 2016 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB37dF47L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| [48](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточная предпринимательская активность среди представителей молодежи | Разработка и реализация регионального этапа Федеральной программы "Ты - Предприниматель" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области;  министерство экономического развития области;  органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 год | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | вовлечение более 100 представителей молодежи к участию в программе "Ты - Предприниматель" | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB37dF47L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Саратовской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Саратовской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет | | | | | | | | |
| Цель - обеспечение информационной доступности по вопросам реализации государственного имущества | | | | | | | | |
| [49](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Ограниченная информационная доступность | Формирование на официальных сайтах комитета инвестиционной политики и имущественных отношений области и министерства экономического развития области баннера сайта www.torgi.gov.ru | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области; министерство экономического развития области | 2016 год | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области; министерство экономического развития области | - | создание 2 баннеров | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB37dF49L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда | | | | | | | | |
| Цель - содействие полной занятости населения | | | | | | | | |
| [50](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Наличие дисбаланса на рынке труда области, а также наличие на территории муниципальных районов области зон (населенных пунктов) с критической ситуацией на рынке труда (низкая численность работодателей или их полное отсутствие) | Сопровождение и модерация регионального сегмента на официальном сайте информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", содержащего информацию об областном банке данных вакансий на предприятиях области, в том числе с предоставлением жилья | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения области | 2016 - 2018 годы | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | ежегодно не менее 100 тысяч вакансий | ежегодно не менее 120 тысяч вакансий | 2018 год |
| Оказание информационно-консультационных услуг по содействию трудоустройству гражданам, желающим осуществлять трудовую деятельность в другой местности | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | 2016 - 2018 годы | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | ежегодно не менее 200 человек | ежегодно не менее 300 человек | 2018 год |
| Оказание государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | министерство занятости, труда и миграции области; государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | 2016 - 2018 годы | министерство занятости, труда и миграции области;  государственные казенные учреждения Саратовской области центры занятости населения | доля безработных граждан в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, не менее 0,4 процента | доля безработных граждан в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, не менее 0,4 процента | 2018 год |
| Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований | | | | | | | | |
| Цель - рост объемов производства новой и усовершенствованной продукции | | | | | | | | |
| [51](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Низкий уровень внедрения результатов научных исследований в реальном секторе экономики | Формирование перечня потребностей промышленных организаций в технологиях и проектах, разрабатываемых научными организациями и образовательными организациями высшего образования | министерство промышленности и энергетики области;  промышленные предприятия области (по согласованию);  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Саратовский научный центр Российской академии наук (по согласованию) | 2018 - 2016 годы | министерство промышленности и энергетики области | количество используемых передовых производственных технологий саратовскими предприятиями в 2015 году - 5087 единиц | увеличение используемых передовых производственных технологий саратовскими предприятиями - ежегодно не менее чем на 2 процента | 2018 год |
| [52](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Совершенствование механизмов инновационного развития области, включая разработку мер государственной поддержки | Разработка нормативных правовых актов области, предусматривающих меры государственной поддержки предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность | министерство промышленности и энергетики области;  министерство экономического развития области | ежегодно | министерство промышленности и энергетики области | удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в общей численности организаций области в 2015 году - 6,8 процента | увеличение удельного веса организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации к 2018 году - 7,2 процента | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB36dF47L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации WorldSkills International) | | | | | | | | |
| Цель - подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования | | | | | | | | |
| [53](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточный уровень подготовки высококвалифицированных кадров и специалистов среднего звена | Распространение лучших практик реализации международных профессиональных стандартов Джуниорскиллс и Ворлдскиллс через создание на территории области регионального координационного центра "Ворлдскиллс Россия" | министерство образования области; министерство промышленности и энергетики области; ГАПОУ СО "Саратовский архитектурно-строительный колледж" | 2016 год | министерство образования области; министерство промышленности и энергетики области | создание в 2016 году регионального координационного центра на базе ГАПОУ СО "Саратовский архитектурно-строительный колледж" | подготовка команды из 8 человек для участия в чемпионате "Ворлдскиллс" по профессиям: поварское дело;  кондитерское дело;  сварочные технологии;  токарные работы на станках с ЧПУ;  графический дизайн;  парикмахерское искусство;  дошкольное воспитание;  ремонт и обслуживание легковых автомобилей | 2018 год |
| (пункт в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F8962E7719D45A8C69976CDF55B0960E9A932B7C4AE4EBd34AL) Губернатора Саратовской области от 28.04.2016 N 101) | | | | | | | | |
| [54](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточный уровень популяризации инженерно-технических и рабочих профессий среди школьников | Внедрение передовых обучающих практик в профориентации школьников на базе центра молодежного инновационного творчества "ТИР" | министерство промышленности и энергетики области; министерство образования области; министерство занятости, труда и миграции области;  АО "Нефтемаш"-САПКОН (по согласованию);  профессионально-педагогический колледж ФГБОУ ВО "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (по согласованию) | 2016 год | министерство образования области;  министерство занятости, труда и миграции области | проведение в 2015 году профориентационной работы для 70 человек | проведение в 2016 году профориентационной работы для 100 человек | 2016 год |
| [55](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточный уровень популяризации инженерно-технических и рабочих профессий в регионе | Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства по номинациям: токарь, фрезеровщик, шлифовщик, электросварщик | министерство промышленности и энергетики области | 2016 год | министерство промышленности и энергетики области | количество участников конкурса в 2015 году - 75 человек | количество участников конкурса в 2016 году - 95 человек | 2016 год |
| Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений | | | | | | | | |
| Цель - создание благоприятных условий для развития предпринимательства | | | | | | | | |
| [56](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточность на региональном уровне мер поддержки высокотехнологичных рисковых инновационных проектов | Развитие в регионе инструментов венчурного финансирования инновационных проектов ранней стадии развития | НО "Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области" (по согласованию);  министерство экономического развития области | 2016 год | министерство экономического развития области | профинансировано НО "Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области" в период до 2016 года - 2 инновационных проекта | в 2016 - 2018 годах рассмотрено НО "Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области" на предмет финансирования - не менее 15 инновационных проектов;  профинансировано - не менее 6 инновационных проектов | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB36dF49L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего, финансирование начальной стадии развития организации, гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса | | | | | | | | |
| Цель - создание инновационных предприятий, создание условий для практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности | | | | | | | | |
| [57](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаток стартового капитала у инновационно-активных малых предприятий и физических лиц для реализации инновационных проектов посевной и предпосевной стадии развития | Оказание содействия созданию новых перспективных инновационных компаний на территории региона путем предоставления долгосрочного финансирования на развитие высокоприбыльных рисковых венчурных проектов | ООО "Региональный фонд посевных инвестиций Саратовской области" (по согласованию);  министерство экономического развития области | 2016 год | министерство экономического развития области | профинансировано ООО "Региональный фонд посевных инвестиций Саратовской области" в период до 2016 года - 2 инновационных проекта | в 2016 - 2018 годах рассмотрено ООО "Региональный фонд посевных инвестиций Саратовской области" на предмет финансирования - не менее 6 инновационных проектов;  профинансировано - не менее 2 инновационных проектов | 2018 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EA3FdF41L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства | | | | | | | | |
| Цель - сокращение административных барьеров при получении муниципальных услуг в сфере градостроительства | | | | | | | | |
| [58](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Несоответствие положений административных регламентов предоставления муниципальных услуг об установлении срока выдачи градостроительного плана земельного участка федеральному законодательству | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и типовыми административными регламентами предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных участков" | органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 год | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | в 2015 году - срок выдачи градостроительного плана земельного участка до 45 дней | в 2016 году - срок выдачи градостроительного плана земельного участка до 30 дней | 2016 год |
| Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | | | | | | | | |
| Цель - обеспечение для населения широкого выбора услуг, предоставляемых организациями социальной сферы | | | | | | | | |
| [59](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточный уровень обеспеченности населения объектами культуры | Заключение концессионного (инвестиционного) соглашения о финансировании, строительстве объекта культуры "Музейный квартал" | министерство культуры области | 2016 - 2018 годы | министерство культуры области | отсутствие на территории области объекта культуры, функционирующего на основе концессионного (инвестиционного) соглашения | создание объекта культуры, функционирующего на основе концессионного (инвестиционного) соглашения | 2018 год |
| [60](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Низкий уровень обеспеченности населения объектами спорта, а также уровня занятий населения физической культурой и спортом | Заключение концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе дворца водных видов спорта с аквапарком | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 - 2018 годы | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках концессионных соглашений - 0 человек | единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках концессионных соглашений - 1280 человек | 2018 год |
| Заключение концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса на территории области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области;  комитет капитального строительства области | 2016 - 2018 годы | министерство молодежной политики, спорта и туризма области;  комитет капитального строительства области |
| Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | |
| Цель - обеспечение доступа негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг | | | | | | | | |
| [61](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Низкая степень вовлеченности некоммерческих организаций в решение социальных задач на территории области | Включение в региональные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями | министерство социального развития области;  министерство образования области | 2017 год | комитет общественных связей и национальной политики области | число участников программ поддержки в таких сферах как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями - не менее 1 | число участников программ поддержки в таких сферах как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями к 2018 году - не менее 3 | 2018 год |
| [62](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Недостаточный уровень развития профессиональной компетентности, необходимой для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в вопросах содействия развитию конкуренции | Проведение обучающих мероприятий и тренингов для социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам содействия развитию конкуренции | органы исполнительной власти области | 2016 - 2018 годы | комитет общественных связей и национальной политики области | 1 раз в год ежегодно | 2 раза в год ежегодно | 2018 год |
| Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий | | | | | | | | |
| Цель - внедрение механизма технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий | | | | | | | | |
| [63](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Не сформирована система публичной оценки высокозатратных инвестиционных проектов | Разработка проекта постановления Правительства Саратовской области "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Саратовской области и о внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года N 572-П" | министерство экономического развития области | 2016 год | министерство экономического развития области | - | наличие нормативного правового акта области, устанавливающего порядок проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Саратовской области | 2016 год |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EA3FdF43L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Цель - доведение до сведения органов исполнительной власти области и субъектов естественных монополий позиции потребителей, достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами естественных монополий товаров и услуг для потребителей | | | | | | | | |
| [64](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EB39dF46L). | Обеспечение учета мнения потребителей о стратегических документах развития соответствующей отрасли естественной монополии, социально-экономического развития области, схемах территориального планирования и т.д., при разработке и реализации на различных этапах инвестиционных программ субъектов естественных монополий, обеспечение общественного обсуждения проекта инвестиционной программы субъекта естественной монополии | Участие в проведении заседаний Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе области | министерство промышленности и энергетики области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области; комитет государственного регулирования тарифов области | 2016 - 2018 годы | министерство промышленности и энергетики области;  министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;  комитет государственного регулирования тарифов области | - | проведение заседаний Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе области - не реже 1 раза в квартал | 2018 год |

Приложение

к Плану

мероприятий ("дорожной карте") по содействию

развитию конкуренции в Саратовской области

на 2016 - 2018 годы

МЕРОПРИЯТИЯ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ИНЫМИ УТВЕРЖДЕННЫМИ

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НА УРОВНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ И ПРОГРАММНЫМИ

ДОКУМЕНТАМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ

НА СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EA3FdF42L) Губернатора Саратовской области  от 07.03.2017 N 46) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Наименование мероприятия | Основный разработчик (соразработчики) | Срок разработки | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Исходные показатели (факт) | Целевые показатели (план) | Срок достижения показателей |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках | | | | | | | | |
| Социально значимые рынки | | | | | | | | |
| Рынок услуг дошкольного образования | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | | | | | | | | |
| 1. | Сохраняющаяся актуальная очередь в дошкольные организации детей раннего возраста (до 3 лет) | Развитие сети дошкольных образовательных организаций в соответствии с [подпрограммой](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922E791ED6078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4E83CdF40L) "Развитие системы дошкольного образования" (основное [мероприятие 1.1](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922E791ED6078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AECE23CdF49L)) государственной программы Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 643-П | министерство образования области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 года | министерство образования области | удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет в 2015 году - 95,2 процента | удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет в 2018 году - 95,5 процента | 2018 год |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | |
| 2. | Риск снижения охвата детей отдыхом и оздоровлением | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в соответствии с [подпрограммой 3](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922D7714DB078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4ED37dF40L) "Развитие системы социальной защиты граждан" государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года" (основное [мероприятие 3.4](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922D7714DB078661CE60DD52BFC9199DDA277D4BE1EC36dF45L).), утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 644-П | министерство социального развития области; министерство образования области; министерство молодежной политики, спорта и туризма области; министерство культуры области | ежегодно | министерство социального развития области;  министерство образования области;  министерство молодежной политики, спорта и туризма области;  министерство культуры области | охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитанников государственных учреждений спортивной направленности в 2015 году - 10779 человек | охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитанников государственных учреждений спортивной направленности | 2018 год |
| в 2016 году - 10786 человек; |
| в 2017 году - 10800 человек; |
| в 2018 году - 10800 человек |
| Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | |
| 3. | Отсутствие возможности получения дополнительного образования детьми, находящимися на "домашнем обучении", которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные организации | Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей в соответствии с [подпрограммой 2](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922E791ED6078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EE3CdF44L) "Развитие системы общего и дополнительного образования" (основное [мероприятие 2.4](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922E791ED6078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AEDEB39dF43L)) государственной программы Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 643-П | министерство образования области | 2016 - 2018 годы | министерство образования области | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) в 2015 году - 66,2 процента | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) в 2018 году - 70 процентов | 2018 год |
| Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |
| 4. | Отсутствие стратегического планирования развития коммунальной инфраструктуры | Актуализация утвержденных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории области в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F8972F7914D45A8C69976CDFd545L) Правительства Саратовской области от 4 февраля 2015 года N 16-Пр "Об утверждении комплекса мер ("Дорожной карты") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области на 2015 - 2017 годы" | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 2015 год | органы местного самоуправления (по согласованию) | доля разработанных и утвержденных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры Саратовской области в 2015 году составляет 100 процентов | доля актуализированных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры Саратовской области в 2016 году - 100 процентов | 2016 год |
| 5. | Отсутствие стратегического планирования развития коммунальной инфраструктуры | Разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях области в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F8972F7914D45A8C69976CDFd545L) Правительства Саратовской области от 4 февраля 2015 года N 16-Пр "Об утверждении комплекса мер ("Дорожной карты") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области на 2015 - 2017 годы" | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 2015 год | органы местного самоуправления (по согласованию) | доля муниципальных образований, в которых разработаны схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения, в общем количестве муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны, 2015 год - 99 процентов | доля муниципальных образований, в которых разработаны схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения, в общем количестве муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны, 2016 год - 100 процентов | 2016 год |
| Розничная торговля | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли | | | | | | | | |
| 6. | Создание равных возможностей для беспрепятственного открытия, расширения и ведения бизнеса субъектами торговой деятельности | Развитие многоформатной торговли ([приказ](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C40E72F5DCA36AE50FB3B8F0912027418B01D13Ed94EL) Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 декабря 2014 года N 2733 "Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года") | министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2016 год | министерство экономического развития области | минимальная обеспеченность населения области площадью торговых объектов - 510 кв. м на 1 тысячу жителей; минимальная обеспеченность населения области торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции - 7 объектов на 10 тысяч человек; минимальная обеспеченность населения области торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания - 1 объект на 10 тысяч человек; минимальная обеспеченность населения области торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции - 1 объект на 10 тысяч человек; минимальная обеспеченность населения области площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках - количество торговых мест на 1 тысячу человек | нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | 2018 год |
| (п. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922A7818D8078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EA3FdF45L) Губернатора Саратовской области от 07.03.2017 N 46) | | | | | | | | |
| Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | | | | | |
| 7. | Несоответствие целевых ориентиров развития транспортного комплекса современному социально-экономическому положению региона | Актуализация нормативных документов, определяющих целевые индикаторы развития транспортного комплекса | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 год | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | доля целевых показателей развития транспортного комплекса, соответствующих социально-экономическому положению области, - 30 процентов | доля целевых показателей развития транспортного комплекса, соответствующих социально-экономическому положению области, - 100 процентов | 2016 год |
| Рынок услуг социального обслуживания населения | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг социального обслуживания населения | | | | | | | | |
| 8. | Недостаточность развития рынка социальных услуг негосударственного сектора | Оказание государственных услуг населению учреждениями социальной защиты в соответствие с [подпрограммой 2](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922D7714DB078661CE60DD52BFC9199DDA277D4AE4EE3AdF47L) "Социальное обслуживание граждан" государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года" (основное [мероприятие 2.1](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F0922D7714DB078661CE60DD52BFC9199DDA277D4BE1EC39dF47L).), утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 644-П | министерство социального развития области | 2016-2018 годы | министерство социального развития области | количество граждан, получивших социальные услуги в негосударственных организациях, включенных в реестр поставщиков социальных услуг области, в 2015 году - 0 человек | количество граждан, получивших социальные услуги в негосударственных организациях, включенных в реестр поставщиков социальных услуг области, | 2018 год |
| в 2016 году - 100 человек; |
| в 2017 году - 200 человек; |
| в 2018 году - 300 человек |
| Приоритетные рынки | | | | | | | | |
| Рынок грузовых перевозок | | | | | | | | |
| Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг грузовых перевозок | | | | | | | | |
| 9. | Несоответствие автомобильных дорог федерального значения нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию | Реконструкция участков автомобильных дорог, которые предусмотрено осуществлять по этапам, включая инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C40E72F5DCA36AE60FB9BAF8942027418B01D13Ed94EL) Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года N 848 "О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | ГУП "Научный центр по комплексным транспортным проблемам" | 2016 - 2018 годы | органы исполнительной власти Российской Федерации | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, - 9 процентов | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, - 10 процентов | 2018 год |
| II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Саратовской области | | | | | | | | |
| Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений | | | | | | | | |
| Цель - создание благоприятных условий для развития предпринимательства | | | | | | | | |
| 10. | Отсутствие рычагов стимулирования производства инновационной продукции | Предоставление субсидий промышленным предприятиям обрабатывающих производств на компенсацию части затрат на приобретение прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, новых технологий для реализации инвестиционных проектов" ([постановление](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C4107FE3B0FE62EC03EEB4F09228771FD7078661CE60DD52dB4FL) Правительства Саратовской области от 17 августа 2015 года N 412-П "О государственной программе Саратовской области "Развитие промышленности в Саратовской области на 2016 - 2018 годы") | министерство промышленности и энергетики области;  предприятия обрабатывающих производств области (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство промышленности и энергетики области | объем привлеченных льготных кредитных средств - 0 рублей | объем привлеченных льготных кредитных средств - 1850 млн. рублей | 2018 год |
| 11. | Недостаточная эффективность государственной поддержки исследовательской деятельности; высокие издержки предприятий при внедрении результатов исследовательской деятельности | Создание и развитие институтов и инфраструктур, обеспечивающих запуск и работу "инновационного лифта" ([постановление](consultantplus://offline/ref=D3269672CA4648F7F4C40E72F5DCA36AE60AB3B8F5972027418B01D13Ed94EL) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") | Министерство экономического развития Российской Федерации |  | Министерство экономического развития Российской Федерации | удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций - 9,2 процента | повышение удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций в 2020 году - до 14,2 процента | 2020 год |