Приложение  к постановлению

главы администрации района

от 31.12.2013г. №454

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В РОВЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

НА 2017– 2019 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Ровенском муниципальном районе» на 2017-2019 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Ровенском муниципальном районе» на 2017-2019 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района при участии Координационного совета профсоюзных организаций Ровенского муниципального района (по согласованию), Союза товаропроизводителей Ровенского муниципального района (по согласованию) . |
| Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели Программы | Цель Программы – принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда для снижения профессиональных рисков работников организаций и учреждений, расположенных на территории Ровенского муниципального района. Задачи Программы: внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системе управления охраной труда в организациях и учреждениях, расположенных на территории района; улучшение условий труда; снижение производственного травматизма; информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения; совершенствование социального партнерства в области охраны труда, содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда; улучшение условий и охраны труда женщин и лиц моложе восемнадцати лет; совершенствование системы обеспечения работников средствами коллективной и индивидуальной защиты. Разработка мероприятий по дальнейшему повышению уровня безопасности труда на рабочих местах Целевые показатели Программы: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих, человек; количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, аттестация по условиям труда, единиц; количество рабочих мест, в отношении которых поведена специальная оценка труда удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых в организациях Ровенского района (%) количество руководителей и специалистов по охране труда, прошедших обучение и проверку по охране труда (%) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2019 годы, в том числе: I этап – 2017год; II этап – 2018 год; III этап – 2019 год. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района, Координационный совет профсоюзных организаций Ровенского муниципального района (по согласованию), Союз товаропроизводителей Ровенского муниципального района по согласованию), руководители и специалисты предприятий, учреждений и организаций (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования Программ | средства местного бюджета – 1145,0 тыс. рублей средства областного бюджета – 5000,0 тыс. рублей средства предприятий –8672,7тыс. рублей средства ОМС – 390,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение условий труда; предупреждение и снижение производственного травматизма, профессиональной и общей заболеваемости; увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда; увеличение количества руководителей и специалистов бюджетных учреждений социальной сферы, прошедших обучение по охране труда в обучающих организациях; увеличение количества публикаций в средствах массой информации по охране труда; снижение удельного веса профессиональных заболеваний, впервые выявленных в результате периодических медицинских осмотров; увеличение удельного веса работников, охваченных периодическими осмотрами. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют: Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района, межведомственная комиссия по охране труда при Ровенской районной администрации Ровенского муниципального района. |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности является неотъемлемой частью государственной политики в области  социально- трудовых отношений. Претворение ее в жизнь предусматривает совместные действия органов государственной власти, местного самоуправления, объединений работодателей и профессиональных союзов.

Для реализации государственной политики по охране труда в Ровенском муниципальном районе были приняты районные Программы «Улучшение условий и охраны труда в Ровенском муниципальном районе» на 2001-2003, на 2004-2006, 2007-2009, на 2010-2012 годы. Контроль за реализацией Программ осуществляет межведомственная комиссия по охране труда при Ровенской районной администрации. Последовательная и системная работа по реализации мероприятий предыдущих и действующей программ улучшения условий и охраны труда в Ровенском муниципальном районе  способствовала снижению   уровня производственного травматизма.

В целях дальнейшего снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, развития имеющихся позитивных тенденций в сфере охраны труда необходимо продолжить работу в рамках районной  Программы «Улучшение условий и охраны труда в Ровенском районе» на 2014-2016 годы, которая сформирована как единый комплекс взаимосвязанных организационных, методических, исследовательских, производственных, санитарно-гигиенических, медицинских, учебно-пропагандистских и других мероприятий. Реализация районной Программы обеспечит преемственность и развитие результатов предыдущих районных Программ по охране труда.

Улучшение условий труда, создание условий, обеспечивающих  сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, наряду с другими факторами помогут переломить сложившуюся неблагоприятную демографическую ситуацию.

Социально-экономический эффект от реализации основных мероприятий Программы будет выражаться в снижении производственного травматизма; повышения объема средств, направляемых  работодателями на улучшение условий труда работников; сокращении  страховых выплат из Фонда социального страхования за счет уменьшения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; сокращении потерь рабочего времени, связанных с утратой трудоспособности вследствие травматизма.

Общеэкономический эффект от внедрения мероприятий по улучшению условий и охраны труда проявится  в увеличении доходов организаций, а также налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в результате уменьшения расходов на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в части сокращения страхового тарифа и использования части средств социального страхования на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний.

Программа, подготовлена на основе анализа состояния условий труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях и в организациях области, отражает современные подходы к данной проблеме и предлагает комплексное взаимодействие всех социальных институтов в решении вопросов охраны труда  и сохранения здоровья работающих. Программа сформирована как единый  комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.

Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является улучшение и условий охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций и учреждений, расположенных на территории Ровенского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системе управления охраной труда в организациях и учреждениях, расположенных на территории района;

-дальнейшее развитие нормативной базы охраны труда;

- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

- совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения.

Реализация Программы осуществляется с 2017 по 2019  годы.

I этап – 2017 год;

II этап – 2018 год;

III этап – 2019 год.

Система мероприятий

по реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в Ровенском муниципальном районе» на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименования мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения годы | Объем финан- сирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектов постановлений, распоряжений главы Ровенского муниципального района по вопросам охраны труда в Ровенском муниципальном районе. | Ровенская районная администрация, заинтересованные организации (по согласованию) | 2017-2019г. | - | - |
| 1.2. | Подготовка проекта Программы улучшения условий и охраны труда в Ровенском муниципальном районе на последующий период. | Ровенская районная администрация, Координационный совет профсоюзных организаций (по согласованию), Союз товаропроизводителей Ровенского муниципального района (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию). | 4 квартал 2017г. | - | - |

2.Организационные мероприятия

| 2.1. | Создание служб охраны труда или штатного специалиста по охране труда на предприятиях и в организациях района | Руководители предприятий и организаций района (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Создание (восстановление) и оборудование на предприятиях и в организациях района кабинетов и уголков охраны труда | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| 2.3. | Подготовка и проведение межведомственной комиссии по охране труда | Ровенская районная администрация | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| 2.4. | Формирование системы управления охраной труда в соответствии с требованиями ТК РФ | Ровенская районная администрация | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| 2.5. | Осуществление контроля за: -состоянием производственных зданий и сооружений; -за реализацией мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в техносфере; -разработкой и внедрением безопасных технологических процессов; -приведение санитарно-бытовых помещений в соответствии с гигиеническими требованиями. | Ровенская районная администрация, органы государственного контроля и надзора (по согласованию), Координационный совет профсоюзных организаций Ровенского района (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| 2.7. | Контроль за проведением обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим законодательством | Филиал № 6 Саратовского регионального отделения Фонда соц. страхования (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |

3.Технические мероприятия

3.1 Сельское хозяйство

| 3.1.2. | Приобретение спецодежды механизаторам | Руководители сельскохозяйственных предприятий, инженер по ТО и ТБ (по согласованию) | февраль- апрель 2017г. 2018г. 2019г. | 846,5 846,5 846,5 | Собственные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3. | Приобретение спецодежды сварщикам | Руководители сельскохозяйственных предприятий, инженер по ТО и ТБ (по согласованию) | февраль- апрель 2017г. 2018г. 2019г. | 29,0 29,0 29,0 | Собственные средства |
| 3.1.4. | Приобретение спецодежды животноводам | Руководители сельскохозяйственных предприятий, инженер по ТО и ТБ (по согласованию) | февраль- май 2017г. 2018г. 2019г. | 106,5 106,5 106,5 | Собственные средства |
| 3.1.5. | Приобретение аптечек | Руководители сельскохозяйственных предприятий, инженер по ТО и ТБ (по согласованию) | февраль- апрель 2017г. 2018г. 2019г. | 52,9 52,9 52,9 | Собственные средства |
| 3.1.6. | Приобретение средства индивидуальной защиты | Руководители сельскохозяйственных предприятий, инженер по ТО и ТБ (по согласованию) | февраль- апрель 2017г. 2018г. 2019г. | 88,0 88,0 88,0 | Собственные средства |
| 3.1.7. | Проведение медосмотров | Руководители сельскохозяйственных предприятий, инженер по ТО и ТБ (по согласованию) | февраль- апрель 2017г. 2018г. 2019г. | 178,4 178,4 178,4 | Собственные средства |
| 3.1.8. | Обучение по охране труда | Руководители сельскохозяйственных предприятий, инженер по ТО и ТБ (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | 9,0 9,0 9,0 | Собственные средства |
| 3.1.9 | Улучшение условий труда и улучшение и санитарно бытовых условий | Руководители сельскохозяйственных предприятий, инженер по ТО и ТБ (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | 1.200,0 1.200,0 1.200,0 | Собственные средства |
| 3.1.10. | Итого по сельскому хозяйству |  |  | 2.552,3 | Собственные средства |

3.2. Торговля

| 3.2.1 | Приобретение и выдача спецодежды, спецобуви | Руководители подразделений Ровенского Райпо (по согласованию) | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 10,0 10,0 10,0 | Собств. средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2. | Проведение медосмотров | Руководители подразделений Ровенского Райпо (по согласованию) | 2017г. 2018 г. 2019 г. | 52,0 52,0 52,0 | Собств. средства |
| 3.2.3. | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | Главный инженер Ровенского Райпо (по согласованию) | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 4,0 4,0 4,0 | Собств. средства |
| 3.2.4. | Обновление организационно-распорядительной документации | Главный инженер Ровенского Райпо (по согласованию) | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 0,6 0,6 0,6 | Собств. средства |
| 3.2.5 | Бесплатная выдача молока работникам с вредными условиями труда по установленным нормам | Руководители подразделений Ровенского Райпо (по согласованию) | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 24,0 24,0 24,0 | Собств. средства |
| 3.2.6 | Обучение работников Ровенского Райпо по внедрению 3-х ступенчатой системы оперативного контроля за состоянием ОТ и ТБ | Главный инженер Ровенского Райпо (по согласованию) | 2017 г. | - |  |
| 3.2.7 | Проведение в соответствии с нормативами работ по ППБ, ТБ | Главный инженер Ровенского Райпо (по согласованию) | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 100,0 20,0 20,0 | Собств. средства |
|  | Итого по торговле |  | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 190,6 110,6 110,6 | Собств. средства |

3.3. Жилищно-коммунальная служба

| 3.3.1. | Приобретение спецодежды, спецобуви для сантехников, слесарей, водителей спецмашин | Директор и главный инженер ООО «ЖКС» | 2017 2018 2019 | 10,0 5.0 15.0 | Собств. средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2. | Провести ремонт вытяжной вентиляции на котельных | Директор и главный инженер ООО «ЖКС» | Май-август 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 16,0 18,0 20,0 | Собств. средств |
| 3.3.3. | Провести проверку сигнализаторов загазованности котельных | Директор и главный инженер ООО «ЖКС» | Август-сентябрь 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 35,0 40,0 40,0 | Собств. средств |
| 3.3.4. | Приобретение аптечек | Директор и главный инженер ООО «ЖКС» | 2017г. 2018г. 2019г. | 10,0 10,0 10,0 | Собств. средств |
| 3.3.5. | Приобретение (проверка) огнетушителей | Директор и главный инженер ООО «ЖКС» | 2017г. 2018г. 2019г. | 30,0 10,0 30,0 | Собств. средств |
| 3.3.6. | Спец. инструмент | Директор и главный инженер ООО «ЖКС» | 2017г. 2018г. 2019г. | 2,0 3,0 5,0 | Собств. средств |
| 3.3.7, | Обучение | Директор и главный инженер ООО «ЖКС» | 2017г. 2018г. 2019г | 25,0 10,0 15,0 | Собств. средств |
|  | Итого по Жилищно-коммунальной службе |  | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 128,0 96,0 125,0 | Собств. средств |

3.4. Культура

| 3.4.1. | Проведение вводных инструктажей по технике безопасности и охране труда | Директора юридических лиц | При приеме на работу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Проведение первичных инструктажей по ТБ и ОТ на рабочих местах | Директора юридических лиц и руководители структурных подразделений | При приеме на работу. 1 раз в квартал 2017 г. 2018 г. 2019 г. |  |  |
| 3.4.3. | Проверка санитарно-гигиенического состояния производственных и служебных помещений | Директора юридических лиц и руководители структурных подразделений | 1 раз в квартал 2017 г. 2018 г. 2019 г. |  |  |
| 3.4.4. | Обучение по охране труда и технике безопасности руководящего и обслуживающего персонала | Директора юридических лиц и руководители структурных подразделений | 2017 г. | 40,0 | внебюджетный |
| 3.4.5. | Профилактическое испытание электрооборудования, измерение сопротивления изоляции эл. проводов |  | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 60,0 63,0 67,0 | Местный бюджет |
| 3.4.6. | Обучение операторов газовой и топочной переаттестации | Ответственный за газовое хозяйство | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 35,0 40,0 40,0 | внебюджетный |
| 3.4.7. | Приобретение и выдача спецодежды, спецобуви, СИЗ | Директора юридических лиц и руководители структурных подразделений | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 15,0 15,0 15,0 | Местный бюджет |
| 3.4.8. | Приобретение и выдача моющих и химических защитных средств для технического персонала | Директора юридических лиц и руководители структурных подразделений | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 40,0 40,0 40,0 | Местный бюджет |
| 3.4.9. | Капитальный ремонт СДК с. Кочетное | Директор РДК | 2017 г. | 2,5 млн. | Областной бюджет |
| 3.4.10 | Капитальный ремонт СДК с. Привольное | Директор РДК | 2017 г. | 2,5 млн. | областной бюджет |
| 3.4.11. | Ремонт полов СДК с. Тарлыковка | Директор РДК | 2017 г. . | 100,0 | внебюджетный |
| 3.4.12 | Ремонт кровли РДК | Директор РДК | 2017 г. | 250,0 | местный бюджет |
|  | Итого по культуре |  |  | 605,0 | Местный бюджет, |
|  |  |  |  | 255,0 | внебюджетный |
|  |  |  |  | 5 млн. руб. | областной |

3.5. Здравоохранение

| 3.5.1. | Приобретение спецодежды, спецобуви, СИЗ | Инженер по ОТ и ТБ | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 20,0 20,0 20,0 | Средства ОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Ремонт АИС | Начальник хозяйственного отдела | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 40,0 40,0 40,0 | Средства ОМС |
| 3.5.3. | Ремонт и проверка грузоподъемных механизмов | Начальник хозяйственного отдела | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 50,0 50,0 50,0 | Средства ОМС |
| 3.5.4. | Приобретение пожарных рукавов | Начальник хозяйственного отдела | 2017 г. | 25,0 | Средства ОМС |
| 3.5.5. | Ремонт вентиляционный системы пищеблока | Начальник хозяйственного отдела | 2017 г. | 20,0 | Средства ОМС |
| 3.5.6. | Приобретение наглядной аттестации по ОТ и ТБ | Начальник хозяйственного отдела | 2017 г. | 15,0 | Средства ОМС |
|  | Итого по здравоохранению |  | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 170,0 110,0 110,0 | Средства ОМС |

3.6. Образование

| 3.6.1. | Приобретение аптечек | Руководители образовательных учреждений | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 27,0 27,0 27,0 | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2. | Приобретение спецодежды, спецобуви, СИЗ | Руководители образовательных учреждений | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 135,0 135,0 135,0 | Местный бюджет |
| 3.6.3. | Обучение по охране труда работников | Руководители образовательных учреждений | 2018 г. | 54,0 | Местный бюджет |
|  | Итого по образованию |  | 2017 г. 2018 г. 2019 г. | 162,0 216,0 162,0 | Средства местного бюджета |

4. Содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда, совершенствование социального партнерства

| 4.1. | Подготовка и проведение мероприятий в рамках Недели безопасности труда, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда – 28 апреля (семинаров, совещаний, круглых столов) | Ровенская районная администрация, Координационный совет профсоюзных организаций (по согласованию). | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Методическое и консультационное обеспечение подготовки территориального и отраслевых соглашений по вопросам охраны труда | Ровенская районная администрация, Координационный совет профсоюзных организаций (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| 4.3. | Методическое и консультационное обеспечение подготовки коллективных договоров и мероприятий (соглашений) по вопросам охраны труда на предприятиях, в учреждениях и организациях. | Ровенская районная администрация, Координационный совет профсоюзных организаций (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| 4.4.. | Подготовка ежегодной информации о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда, снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях, в учреждениях и организациях области | Ровенская районная администрация, руководители предприятий и организаций района (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |

5.Обучение работников, подготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов по вопросам охраны труда

| 5.1. | Организация и проведение обучения руководителей и специалистов предприятий и организаций района | Руководители предприятий и организаций района (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Разработка и доведение до руководителей предприятий и организаций списка существующих центров, проводящих обучение по охране труда | Ровенская районная администрация | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |

6.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

| 6.1. | Проведение по вопросам охраны труда семинаров-совещаний | Ровенская районная администрация, Координационный совет профсоюзных организаций (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Определение базовых предприятий по оказанию практической помощи в проведении работ по охране труда организациям, не имеющим специалистов в этой области, включая предприятия малого предпринимательства | Ровенская районная администрация, Координационный совет профсоюзных организаций Ровенского района (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| 6.3. | Доведение до предприятий и организаций законодательных и нормативных правовых актов об охране труда РФ и Саратовской области, методических пособий и рекомендаций | Ровенская районная администрация, Координационный совет профсоюзных организаций (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| 6.4. | Публикация в районной газете «Знамя Победы», на официальном сайте Ровенской районной администрации информации по вопросам улучшения условий и охраны труда | Ровенская районная администрация, Координационный совет профсоюзных организаций Ровенского района (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |

7. Улучшение условий и охраны труда женщин и лиц моложе 18 лет

| 7.1. | Запрещается применять труд женщин и лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Необходимо снижать нормы выработки, нормы обслуживания беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| 7.3. | Запрещается направлять в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин и лиц до 18 лет. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |

8. Социальная, медицинская и профессиональная реабилитация лиц, пострадавших на производстве, лечебно-профилактические мероприятия.

| 8.1. | Разработка и доведение до сведения руководителей предприятий и организаций методических рекомендаций по использованию организациями механизмов финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда за счет средств ГУ «Саратовское региональное отделение Фонда социального страхования РФ» (скидок к страховым тарифам, предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости) | Ровенская районная администрация, филиал № 6 Саратовского регионального отделения Фонда соц. страхования (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда на предприятиях и в организациях района

| 9.1. | Разработка и доведение до сведения руководителей и предприятий рекомендаций «Об организации проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» | Ровенская районная администрация | 2017г. 2018г. 2019г. | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10. Обеспечение работников средствами защиты

| 10.1 | Информирование работодателей о расположенных на территории Саратовской области организациях, производящих и реализующих сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты | Ровенская районная администрация, Координационный совет профсоюзных работников (по согласованию) | 2017г. 2018г. 2019г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 2017г. 2018г. 2019г. | 1304,35 1322,0 1381,7 |  |

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств  местного бюджета, средств предприятий и организаций, а также средств спонсоров и средств обязательного медицинского страхования.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет- 12982,85                    тыс. рублей, из местного бюджета – 1145,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5000,0  средства предприятий и организаций– 8672,7 тыс. рублей,  средства ОМС – 390,0 тыс. рублей

По годам финансирование составляет:

| Год | Всего | Из местного бюджета | ОМС | Средства предприятий и организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017г. | 2899,65 | 572,0 | 170,0 | 2870,9 |
| 2018г. | 5115,3 | 331,0 | 110,0 | 2758,9 |
| 2019г. | 4967,9 | 321,0 | 110,0 | 2778,9 |

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Организацию выполнения Программы осуществляет государственный заказчик – Ровенская  районная администрация Ровенского муниципального района.

Исполнители программных мероприятий ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным  представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Ровенскую районную администрацию Ровенского муниципального района.

Государственный заказчик – Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района по итогам II и III квартала (нарастающим итогом с начала года) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и торговли области отчет об исполнении Программы в разрезе всех предусмотренных источников и результатов выполнения программных мероприятий.

Ежегодно государственный заказчик – Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района на основании представленных отчетов от исполнителей Программы подготавливает и до 1 февраля каждого года представляет в министерство экономического развития и торговли области доклад о ходе реализации Программы за прошедший год, а также предложения о внесении в них изменений, продлении срока действия, завершении или прекращении.

Контроль за ходом реализации Программы будет производиться Ровенской районной администрацией Ровенского муниципального района и межведомственной комиссией  по охране труда при Ровенской районной администрации Ровенского муниципального района.

Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

При разработке Программы особое внимание уделено оптимизации затрат на ее реализацию при одновременной ориентации на достижение социально-экономического эффекта при осуществлении программных мероприятий. Социально-экономический эффект от выполнения программы будет заключаться в:

-снижении производственного травматизма, что создаст предпосылки для снижения уровня смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда;

- увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда;

- увеличение количество руководителей и специалистов районных бюджетных учреждений социальной сферы, прошедших обучение по охране труда в обучающих организациях;

- увеличение числа публикаций в СМИ по охране труда;

- увеличение удельного веса профессиональных заболеваний, впервые выявленных в результате периодических медицинских осмотров;

- увеличение удельного веса работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами.

Заместитель главы

районной администрации,

председатель межведомственной

комиссии по охране труда                                                                        Б.А. Харченко