РОВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от     16.03.2020                   №   45                                                р.п. Ровное

О подготовке проекта Генерального плана Кривоярского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частями 3,4 статьи 14 и частью 2 статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ровенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта Генерального плана Кривоярского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области (далее – Генеральный план).

2. Создать Комиссию по подготовке проекта Генерального плана (далее – Комиссия).

3. Утвердить:

3.1. Состав Комиссии по подготовке проекта Генерального плана согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Генерального плана согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Генерального плана согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Информацию о подготовке проекта Генерального плана и демонстрационные материалы к нему разместить на официальном информационном ресурсе Ровенского муниципального района: www.rovnoe.sarmo.ru, а также на информационных стендах, расположенных в Кривоярском муниципальном образовании и Ровенской районной администрации.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя победы» и вступает в силу со дня его опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы районной администрации А. В. Князевского.

Глава Ровенского

муниципального района                                                           Г. Н. Панфилов

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- |
|  | - к постановлению Ровенской |
|  | - районной администрации |
|  | - от № _____ |

Состав

Комиссии по подготовке проекта Генерального плана Кривоярского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области

| Председатель Комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Князевский Алексей Валерьевич |  | - Заместитель главы районной администрации |
| Секретарь Комиссии: |  |  |
| Медугалиева Анастасия Андреевна |  | - Начальник отдела архитектуры и строительства районной администрации, главный архитектор района |
| Члены Комиссии: |  |  |
| Чуева Оксана Валерьевна |  | - Начальник отдела экономики и собственности районной администрации; |
| Жукова Наталья Анатольевна |  | - Начальник отдела по взаимодействию с территориями, делопроизводству, организационной и контрольно-кадровой работе; |
| Коробченко Игорь Александрович |  | - Начальник правового отдела районной администрации; |
| Мещерякова Надежда Федоровна |  | - Начальник финансового управления районной администрации; |
| Забара Наталья Яковлевна |  | - Глава Кривоярского муниципального образования (по согласованию); |
| Шатилин Александр Николаевич |  | - Депутат Ровенского районного Собрания, член постоянной комиссии по промышленности, транспорту, связи, торговли, строительству и ЖКХ. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Ровенской

районной администрации

от                       № ____

ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта Генерального плана Кривоярского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта Генерального плана Кривоярского муниципального образования. | март 2020 | Глава Ровенского муниципального района |
| 2 | Разработка проекта Генерального плана | март – июль 2020 | Проектная организация, Комиссия |
| 3 | Рассмотрение предложений в проект Генерального плана | в течении периода разработки и проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 4 | Направление проекта Генерального плана для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту, размещение в ФГИС ТП | 1 неделя со для разработки | Комиссия |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава муниципального района |
| 6 | Обнародование материалов по проекту Генерального плана. Проведение публичных слушаний | Не менее 1 месяца | Оргкомитет по проведению публичных слушаний |
| 7 | Внесение изменений в проект Генерального плана по результатам публичных слушаний | Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий | Оргкомитет по проведению публичных слушаний |
| 8 | Представление проекта Генерального план Главе муниципального района для направления в Ровенское районное Собрание | Непосредственно после завершения публичных слушаний | Комиссия |
| 9 | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта Генерального плана в Ровенское районное Собрание или об отклонении проекта и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава муниципального района |
| 10 | Доработка проекта Генерального плана и представление его Главе муниципального района | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Комиссия |
| 11 | Направление проекта Генерального плана в Ровенское районное Собрание на рассмотрение и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава муниципального района |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Ровенской

районной администрации

от                       № _____

ПОРЯДОК

направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Генерального плана Кривоярского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области

1. С момента опубликования решения Главы Ровенского муниципального района о подготовке проекта Генерального плана Кривоярского муниципального образования Ровенского муниципального района (далее – Генеральный план), в течение срока проведения работ по подготовке проекта  Генерального плана, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке проекта Генерального плана (далее – предложения).

2. Предложения могут быть направлены:

2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию по адресу: 413270 Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Советская, 28.

2.2. В устной форме по телефону: 8 (84596) 2-11-33 – Ровенская районная администрация, отдел архитектуры и строительства районной администрации.

2.3. В форме электронного документа.

Адрес электронной почты Ровенской районной администрации –rovnoe2@mail.ru.

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Генерального плана, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта Генерального плана, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.